**План действий («дорожная карта»)**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №7 с. Беловское Белгородского района Белгородской области»**

1. **Основные направления**

* ***Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;***
* ***Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Направления мероприятий** | **Сроки** | **Содержание, наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Отметка о выполнении** |
| ***1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | |  |
| **1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО** | | | | |  |
| 1.1.1. | Обеспечение введения ФГОС ДО в образовательной организации | Апрель 2014г | Разработка, принятие и утверждение «дорожной карты» в целях обеспечения введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в МДОУ | Постоянно | Изучение и использование материалов регионального информационного сборника (в эл. виде), нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | Заведующий, члены рабочей группы по разработке «дорожной карты» | выполнено |
| **1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО** | | | | |  |
| 1.2.1. | Оценка стартовых условий введения ФГОС ДО | Март 2014 | Участие во Всероссийском мониторинге оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Март - апрель 2014 | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО при разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации | Заведующий, члены рабочей группы | выполнено |
| **1.3.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования**  **(на основе ФГОС ДО)** | | | | | |
| 1.3.1. | Определение перспектив развития МДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО | Январь – март 2014 | Разработка Программы развития МДОУ на 2014 – 2017 гг. | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 1.3.2. | Участие в муниципальном и региональном этапе регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Март-май 2014 | Разработка основной образовательной программы дошкольного образования  (на основе ФГОС ДО) | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 1.3.3. | Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования  (на основе ФГОС ДО) | Июнь-август 2014 | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса проектов образовательных программ ДОО | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| **1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МДОУ** | | | | | |
| 1.4.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г- декабрь 2016 г | Проведение мониторинга в образовательной организации | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 1.4.2. | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль-август 2014 г,  далее - ежегодно | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий | Заведующий, члены рабочей группы | выполнено |
| 1.4.3. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) | Декабрь 2014 - январь 2015  Декабрь 2015-  январь 2016 | Участие в рейтинге.  Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ Белгородской области | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 1.4.4. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь2014 -январь 2015  Постоянно | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации  Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| ***2. Организационное, методическое и кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО*** | | | | | |
| 2.1. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | Апрель 2014 | Принятие и утверждение локальных актов о создании рабочей группы по разработке «дорожной карты» в целях обеспечения введения ФГОС ДО | Заведующий | выполнено |
| 2.2. | Координация деятельности педагогов и специалистов по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | Постоянно  2014 - 2016 | Обобщение и анализ результатов оценки исполнения «дорожной карты» | Члены рабочей группы | Выполнено |
| **2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи педагогам** | | | | | |
| 2.2.1. | Проведение круглого стола | Декабрь 2013 | ФГОС ДО - дань моде или потребность времени? | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
| 2.2.2. | Повышение квалификации педагогических кадров | 2014 - 2016 | Курсы повышения квалификации в ОГАОУ ДПО «БелИРО» | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
| 2.2.3. | Выявление трудностей, связанных с внедрением ФГОС ДО | Май 2015 | Проведение мониторинга «Организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» | Старший воспитатель,  педагог-психолог | Выполнено |
| 2.2.4. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО  (категория слушателей: заведующие, старшие воспитатели Белгородского района) | Июнь 2015 | ФГОС: от концептуальных идей к реализации в дошкольной образовательной организации» | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 2.2.5. | Проведение конкурса к новому учебному году среди педагогов МДОУ | Август 2015  Август 2016 | Организация развивающей предметно- пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель | выполнено |
| 2.2.6. | Организация участия педагогов в методических мероприятиях муниципального и регионального уровней | 2014 - 2016 | Семинары, конференции, круглые столы по вопросам Содержания и организации образовательной деятельности в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО | Заведующий, старший воспитатель | выполнены |
| 2.2.7 | Информационное обеспечение и организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г-2016 г | Организация участия в семинарах муниципального и регионального уровней.  Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
| **2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования** | | | | | |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | Организация работы консультационных центров для родителей детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Заведующий, старший воспитатель педагог-психолог | Выполнено |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014 - 2016 | Участие в методических мероприятиях по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров на муниципальном и региональном уровне | Заведующий, старший воспитатель педагог-психолог | выполнено |
| ***3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | | | | | |
| **3.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования** | | | | |  |
| 3.1.1. | Использование в работе нормативов на финансирование расходов по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, разработанных Департаментом образования области и информации для разработки нормативов на финансирование расходов управления образования района. | 2014-2016 гг | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ  2013-2016 гг | Заведующий,  зам по АХЧ | выполнено |
| 3.1.2. | Использование муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, в соответствии с региональной методикой. | 2014-2016 гг | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ  Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | Заведующий | Выполнено |
| 3.1.3. | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций | Ежегодно  (сентябрь-декабрь) | Выполнение муниципального задания | Заведующий | выполнено |
| **3.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО** | | | | |  |
| 3.2.1. | Участие в проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | Выполнение муниципальных заданий | Заведующий,  зам по АХЧ | Выполнено |
| 3.2.2. | Участие в мониторинге заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием | Заведующий,  зам по АХЧ | Выполнено |
| 3.2.3. | Участие в мониторинге реализации муниципального задания образовательных организаций | Ежегодно декабрь | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией | Заведующий,  зам по АХЧ | Выполнено |
| ***4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*** | | | | |  |
| **4.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО** | | | | |  |
| 4.1.1. | Участие в августовских секциях педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014, август 2015, август 2016 | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
| 4.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
| 4.1.3. | Участие в педагогических чтениях «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | ноябрь 2014 г,  ноябрь 2015 г, ноябрь 2016 г | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
|  | Участие в информационно-консультационных семинарах «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг  (2 раза в год) | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |
| **5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО** | | | | |  |
| 5.2.1. | Участие в общественных обсуждениях хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления | Заведующий | Выполнено |
|  | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2015-2016 гг | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. | Заведующий, старший воспитатель | Выполнено |